## versie aug 2026
subsidie verstrekt /gerealiseerd
vertraagd t.o.v. gepland jaar realisatie
Bijlage 1 Fietsprojectenlijst Regio Amersfoort 2025-2029 (Actualisatie zomer 2026)
Gemeente | Projectnummer | Projectnaam | Opgave/maatregel | Gepland jaar realisatie bij ondertekening 2025 | Planning actueel | Toelichting voortgang augustus 2026
AMERSFOORT
Amersfoort | AMF1 | Leusderweg (Van Campenstraat-Kersenbaan | Herinrichting 30km/uur | 2027 | 2028
Amersfoort | AMF2 | Stationsstraat - Asch van Wijckstraat | Herinrichting stationsomgeving en route naar binnenstad | 2028 | 2028-2030 | In afwachting van keuzes OV (gemeente/provincie)
Amersfoort | AMF3 | Kruising Heiligenbergerweg - Driftakkerweg | Verkeersveiligheid verbeteren | 2027-2030 | 2027-2030
Amersfoort | AMF5 | Kruispunten Lageweg | Verkeersveiligheid verbeteren (studieproject) | 2027-2030 | 2027-2030
Amersfoort | AMF6 | Fietsroute CS Noord - Kop van Isselt | Fietsstraat Nicolaas Pienemanstraat + Fietsstraat Puntenburgerlaan | 2027-2030 | 2028-2030
Amersfoort | AMF7 | Fietsroute CS Noord - Kleine Koppel | Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming (studieproject) | 2027-2030 | 2030
Amersfoort | AMF8 | Hamseweg | Verkeersveiligheid: verbeteren verkeersveiligheid | 2025 | 2027
Amersfoort | AMF9 | Zevenhuizerstraat-noord | Herprofilering naar GOW30 met brede fietsstroken | 2026 |  | Gerealiseerd in 2025 zonder provinciale subsidie
Amersfoort | AMF10 | Wiekslag | Herinrichting fietsstraat en levensader | 2027-2030 | 2027-2030
Amersfoort | AMF12 | Toetsenbordpad | Verbreding fietspad | 2028 | 2028
BAARN
Baarn | BAA1 | Embranchementsweg | Fietsvoorzieningen aanbrengen (in samenwerking met Zeist en De Bilt) | 2026 | 2026/2027 | Subsidie verstrekt 2026
Baarn | BAA2 | Drakenburgerweg-Geerenweg | Afwaarderen naar 30km en fietspaden verbeteren | 2027-2030 | 2027-2030
Baarn | BAA4 | Praamgracht | Mogelijk fietsstraat en verbeteren oversteekbaarheid Torenlaan | 2026-2029 | 2027-2029
Baarn | BAA5 | Eemstraat | Verbeteren fietsvoorzieningen | 2026 | 2028
Baarn | BAA6 | De Oversteek (Eem-viaduct A1) | Landbouwsluis om gewoon autoverkeer te weren | pm | pm
Baarn | BAA9 | Rotonde Eemweg-Geerenweg | Verbeteren fietsvoorzieningen | Nieuw | 2027/2028
BUNSCHOTEN
Bunschoten | BNS1 | Groeneweg (tussen N806 en Oostdijk) | Aanleg vrijliggend fietspad of fietsstroken | 2027 | 2027
Bunschoten | BNS7 | Smeerweg (realisatie fietspad) | Fietsveiligheid vergroten door vrijliggend fietspad | >2027 | >2027
EEMNES
Eemnes | EEM1 | Laarderweg (rotonde Zuidersingel-Braadkamp) | "Grijze weg": verbeteren positie fiets, oversteekbaarheid, landbouwverkeer, | 2026 | 2027
Eemnes | EEM2 | Parallelweg Wakkerendijk | Fietsstraat aanbrengen en oversteek komgrens verbeteren | 2026 | 2027/2028
LEUSDEN
Leusden | LUE1 | Postweg | Fietsveiligheid verbeteren | 2026/2027 | 2027/2028 |  | 0
Leusden | LEU2 | Kruispunt Hamerveldseweg -Burgemeester van der Postlaan | Oversteekbaarheid kruispunten verbeteren, evt. verkeerscirculatie aanpassen | 2026/2027 | 2026/2027 | Subsidie verstrekt 2026
Leusden | LUE3 | Hamersveldseweg (Grasdrogerijweg-Burgemeester van der Postlaan) | Fietsveiligheid verbeteren | 2026/2027 | 2027 | Subsdie verstrekt 2025
Leusden | LEU4 | Leusbroekerweg | Fietsstroken of fietspad | 2025 | 2026 | Gerealiseerd voorjaar 2026
Leusden | LEU6 | Kruispunt Noorderinslag-Hamersveldseweg | Rotonde of Largas ipv VRI | 2026-2029 | 2027-2029
Leusden | LEU7 | Krp Noorderinslag-Rossenberglaan | Rotonde of Largas | 2026-2029 | 2027-2029
Leusden | LEU9 | Lockhorsterweg | Herinrichten tot fietsstraat | 2026 | 2026 | Subsidie verstrekt 2026
SOEST
Soest | SOE1 | Verbeteren verkeersveiligheid 2 rotondes Soest | Aanpassingen: het verleggen van fietspaden, verbeteren van zicht. Rotondes Steenhoffstraat/Dalweg en Koningsweg/Dalweg. | 2025 | 2025 | Gerealiseerd in 2025 zonder provinciale subsidie
Soest | SOE2 | Fietsroute Soest-Den Dolder | Comfortverbetering, verlichting | 2026-2027 | 2027-2028 | Haalbaarheid moet nog onderzocht worden
Soest | SOE5 | Peter van den Breemerweg | Fietsveiligheid verbeteren | 2025-2030 | 2026 | Gerealiseerd in 2026 zonder provinciale subsidie
WOUDENBERG
Woudenberg | WOU1 | Europaweg | Rotonde aanpassen | 2026 | 2027
Woudenberg | WOU2 | Stationsweg West | Fietsveiligheid verbeteren | 2026/2027 | 2027
Woudenberg | WOU3 | Kruispunt Voorstraat-Burgwal | Voorrang verbeteren | Nieuw | 2027/2028
Bijlage 2 Indicatieve fietsprojectenlijst Regio Amersfoort 2030 en verder (Actualisatie zomer 2026)
Gemeente | Projectnummer | Projectnaam | Opgave/maatregel | Gepland of verwacht jaar realisatie
AMERSFOORT
Amersfoort | AMF11 | Fietsverbinding Danzigtunnel | Autotunnel geschikt maken voor fietsverbinding (aanvulling BOK Hoevelaken) | >2030 | >2030
BAARN
Baarn | BAA3 | Verbinding over het spoor ten hoogte van de Praamgracht Baarn. | Belang: aantrekkelijke en korte fietsverbinding tussen Amersfoort Noord en centra Baarn & Soest. Logische fietsverbinding oost-west, dient verschillende doelen, sluit aan op regionaal fietsnetwerk. | >2030 | >2030
Baarn | BAA7 | Bestevaerweg | Verbeteren fietsvoorzieningen (grijze weg) | >2030 | >2030
Baarn | BAA8 | Fietstunnel station Baarn (Stationsweg) | Fietstunnel ivm hubfunctie/spoorveiligheid etc | >2030 | >2030
BUNSCHOTEN
x | x | x | x | x
EEMNES
Eemnes | EEM3 | Fietsroute Eikenlaan | Nieuw fietspad langs Eikenlaan | 2030 | 2030
Eemnes | EEM4 | Fietsroute Eemnes noord/ Blaricum Bijvanck– Eemnes HOV halte. | Fietsroute vanaf de Gooyerweg, Te Veenweg Noord richting Noordersingel tot aan de Laarderweg, richting tunnel A27 richting Eemnes West/ HOV halte Eemnes. Hele weg aanpakken (klinkers, fietsbeleving verbeteren, vrij smal, niet goed ingericht, 60 km/h). Tevens wens voor verbeteren viaduct Stachouwerweg (sober ingericht) | >2030 | >2030
Eemnes | EEM5 | Anna Louwenweg-Geerenweg (tot aan N414) | Betreft recreatieve verbinding. Is een 60-weg zonder fietsvoorzieningen. Wel een regionaal fietsnetwerk. | 2040 | 2040
Eemnes | EEM6 | Fietsroute Laarderweg (rotonde Zuidersingel-tunneltje A27- Goyergracht Laren) | Verbeteren positie fiets, nu rommelig tracé voor fiets | 2030 | 2030
Eemnes | EEM7 | Fietspad Wakkerendijk | Wortelopdruk verwijderen, vervangen voor betonplaten en verbreding (3 tot 4 meter breed). | Nieuw | 2030
LEUSDEN
Leusden | LEU5 | Randweg-Flankement | Fietstunnel onder Randweg | >2030 | >2030
Leusden | LEU8 | Krp Middenweg-Asschatterweg | Verkenning VRI-optimalisatie of evt. rotonde/Largas | >2030 | >2030
SOEST
Soest | SOE3 | Nieuwe schakel Eemweg-Verlengde Hooiweg route Soest-Hoogland (S21) | Nieuw fietspad voor kortere verbinding Eemweg-Malebrug | >2030 | >2030
Soest | SOE4 | Nieuwe schakel Soest-Woudenberg | Nieuwe fietspad tussen Richelleweg en Treekerweg | >2030 | >2030
WOUDENBERG
x | x | x | x | x | x