## Blad1
Planning om te komen tot Woondeal Regio Amersfoort 2027-2036
Stand: 20 augustus 2026
| Doel/ Resultaat | Juli |  |  |  | Augustus |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | December |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maart
|  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Vakanties Regio Midden
Zomer | bar: Juli 30 to Augustus 35
Herfst | bar: Oktober 43
Kerst | bar: December 52 to December 53
Voorjaar
Overlegstructuren
Regulier Overleg Woondeal (regelmatig, zo vaak als nodig) | bar: Juli 28 to Juli 29
AO Wonen | bar: Augustus 36; Oktober 41; November 47
BO Wonen | bar: September 39; Oktober 44; December 50
BTO | bar: September 40; November 47; November 49
Raad: Raadsinformatiebrief delen met gemeenten | Informatie verstrekken over Woondeal | bar: September 37
Raad: Werkbezoeken | Informatie delen | Oktober 41: zoekperiode
Evaluatie
Stap 1: Huidige woondeal evalueren | bar: Augustus 32 to September 38
Stap 2: Conclusies formuleren | bar: September 37 to September 40
Opstellen Samenwerkingsagenda
Stap 1: Inventarisatie knelpunten en randvoorwaarden | Resultaat: Lijst met thema's die geagendeerd worden voor AO Wonen op 1 september | bar: Juli 29 to September 37
Stap 2: Ambtelijk gesprek over invenatrisatie randvoorwaarden en knelpunten tijdens AO Wonen 1 september | Lijst met randvoorwaarden en knelpunten waar we afspraken over willen maken. | bar: Augustus 36
Stap 3.1 Bestuurlijk gesprek over lijst met te bespreken randvoorwaarden en knelpunten tijdens BTO op 1 oktober | bar: September 40
Stap 3.1.1 Bespreken randvoorwaarden en knelpunten met minister van VRO tijdens BO op 15 oktober | bar: Oktober 42
Stap 3.2 :Bestuurlijke vaststelling van lijst met te bespreken randvoorwaarden en knelpunten tijdens BO Wonen op 24 september | Resultaat: Bestuurlijk consensus over lijst met randvoorwaarden en knelpunten waar we afspraken over willen maken | bar: Oktober 44
Stap 4.1. Voorbereding per knelpunt/randvoorwaarde | Resultaat: Per knelpunt/randvoorwaarde algemeen deel ingevuld, zodat in amb. Gesprek ruimte is voor gesprek voor 'creatieve oplossingen' | bar: Augustus 32 to September 40
Stap 4.2. Ambtelijk werksessie om te komen tot afspraken per knelpunt/randvoorwaarde. Deel 1: Toetsen uitkomst stap 4.1. Stap 2: creatief gesprek | Resultaat: Concept afspraken per knelpunt/ randvoorwaarden. Samenvatting voor BO Wonen bespreken in AO Wonen in november | bar: Oktober 43 to November 47
Stap 5.1: Gesprek tijdens BTO over concept afspraken | bar: November 47
Stap 5.2: Bestuurlijk gesprek en (indien mogelijk) vaststellen van concept afspraken per knelpunt en randvoorwaarden | Resultaat: Concept afspraken per knelpunt/ randvoorwaarden. De uitkomst van dit BO Wonen wordt verwerkt in de concept Woondeal Regio Amersfoort 2027-2036. | bar: December 50
Vervolg onder besluitvorming
Generiek deel
Uitwerken generieke deel woondeals | bar: Juli 30 to Augustus 35
Eerste tussenconcept generiek deel voorleggen aan AO | bar: Augustus 36
Eerste tussenconcept generiek deel voorleggen aan BO | bar: September 39
Vervolg onder besluitvorming
Besluitvorming
Stap 1: Delen concept Woondeal om voor (laatste) feedback voor te leggen aan college/bestuur | Resultaat: Concept woondeal die wethouders/gedeputeerde/BZK/directeur voor kunnen leggen aan college en bestuur
Stap 2: Bestuurlijk instemmen met starten besluitvorming | Resultaat: Instemmen met versie van Woondeal die elke organisatie voor kan leggen ter besluitvorming (met doel om woondeal te ondertekenen)
Stap 3: Ondertekening Woondeal Regio Amersfoort | Resultaat: Een ondertekende Woondeal Regio Amersfoort 2027-2036 | [34 empty] | zoekperiode officieel moment
Besluitvorming Definitief Woondeal | Wordt ingevuld zodra bekend
Rijksoverheid
Provincie Utrecht
SWEV
Amersfoort
Baarn
Bunschoten
Eemnes
Leusden
Soest
Woudenberg