Projectplan Gezamenlijke aanpak PlanMER Warmteprogramma’s

| Datum: | 16 maart 2026 |
| --- | --- |

Inhoudsopgave

1.	Aanleiding en scope	1

1.1	Resultaat	2

2.	Activiteiten	2

2.1	Aandachtspunten en uitgangspunten	2

3.	Planning	2

4.	Begroting	3

Begroting	3

Begroting	3

Dekking	3

# Aanleiding en scope

Gemeenten moeten uiterlijk eind 2027 hun warmteprogramma’s vaststellen. Als daarin de mogelijkheid van een warmtenet wordt opgenomen en er kaderstellend beleid wordt opgenomen, geldt hiervoor de verplichting om een milieueffectrapportage te maken. In de overige gevallen geldt een MER-beoordelingsplicht.

Ook als er ten aanzien van een warmtenet geen kaderstellend beleid wordt opgenomen, kan het nodig (bv bij cumulatief geluidseffect van warmtepompen) of efficient zijn om op het niveau van het warmteprogramma – dus voor de hele gemeente – een planMER te doen. Zodat in de vervolgstappen (Wijkuitvoeringsplannen) hiernaar verwezen kan worden en de MER later op beperkte wijze kan worden ingevuld.

Doelstelling

Het uitvoeren van een MER is specialistisch werk en vraagt veel capaciteit. Doel is om op basis van de standaarden die in opdracht van NPLW door Antea ontwikkeld zijn, het traject voor de planMER voor de Utrechtse gemeenten die dit wensen gezamenlijk te doorlopen. Daarmee capaciteit te besparen en gezamenlijke expertise in te huren.

Gemeenten

De volgende gemeenten gaan de mogelijkheden van een warmtenet opnemen én hebben nog geen individuele opdracht voor PlanMER gegeven:

•	Leusden, Baarn (?), Soest, Bunschoten, (U16 8 tot 11, FV: ca 3)

De volgende gemeenten verwachten alleen all electric op te nemen:

- Eemnes, Woudenberg, (FV ca 5)

## Resultaat

Doel van de opdracht is

Gezamenlijk inhuren van een projectleider die

- gemeenten met mogelijkheden voor warmtenetten te begeleidt bij het invullen van het maatwerkdeel van de planMER en het traject naar de Commissie MER

- gemeenten met alleen all electric oplossingen te begeleiden bij het invullen van de MER-beoordeling

# Activiteiten

De activiteiten van de projectleider zijn:

- Voeren van startgesprekken per gemeente

- Adviseren over opstellen & planning Notitie Reikwijdte en Detailniveau

- Adviseren over planning PlanMER

- Adviseren over toepassing en aanpasssing van bouwstenen en voorbeelden in de gemeentelijke planMER

- Ondersteunen van gemeenten / adviseren over het maatwerkdeel van de PlanMER

- Organiseren van Commissie MERtraject

- Adviseren van gemeenten bij verwerken reflectie CommissieMER

- medeGeven van presentaties aan gemeenteraad?

## Aandachtspunten en uitgangspunten

- Projectleider neemt de werkzaamheden van gemeenten niet over

- ?

# Planning

| Activiteit | Planning |
| --- | --- |
| Startgesprekken | mei |
| NRD (opstellen, daarna besluitvorming en ter inzage) | juni - sept |
| Advies NRD Nota van beantwoording | okt |
| Advies maatwerkdeel en toepassen bouwstenen | juni - nov |
| Organiseren CommissieMER | Sept |
| WP + MER ter inzage | Nov- dec |
| Advisering verwerking reflectie Commissie / Nota van beantwoording | Jan – febr 2027 |
| Vaststellen WP en MER | Mrt-apr 2027 |

# Begroting en dekking

## Begroting

| Activiteit | Urenraming per gemeente |
| --- | --- |
| Startgesprekken | 8 |
| NRD | 8 |
| Advies maatwerkdeel en toepassen bouwstenen | 24 |
| Organiseren CommissieMER | 12 |
| Advisering verwerking reflectie Commissie & Nota van beantwoording | 16 |
| presentatie | 4 |
| onvoorzien | 8 |
| Totaal | 80 |

| Kostenpost | Uren |
| --- | --- |
| Advies/begeleidingsuren per planMER gemeente | 80 |
| Advies/begeleidingsuren per MER-boordelingsgemeente | ? |
| Totaal |  |

## Begroting

Raming van ca 13.000 tot 15.000 per PlanMER gemeente. Daar komen de kostyen voor de CommissieMER nog bij.

## Dekking

vanuit budgetten RES regio’s?

Aandachtspunt: de gemeenten die zelf opdracht hebben gegeven worden benadeeld?