## Warmte
Warmtetransitie projecten
Project | Gemeente(n) | Stand van zaken | Aandachtspunt
Geothermie | Allen | De resultaten van het regionale potentieonderzoek door IFTechnology laten zien dat geothermie kansrijk kan zijn in de gemeenten Amersfoort, Soest en eventueel Leusden en Baarn. De eindrapportage wordt 16 april in het BO gepresenteerd. | 16 april in BO RES
Aquathermie Valleikanaal | Amersfoort / Leusden / Woudenberg | Uit het potentieonderzoek en de geschikte wijken volgt kans op schaarste. Daarom is juridische borging van de verdeling van belang. In het BO mei zal een voorkeursscenario voor juridische borging worden besproken. Daarnaast moet verder onderzoek plaatsvinden naar aantonen ecologische haalbaarheid verdeling en warmteopslag. | Juridische scenario's afwegingskader en rol waterschap binnenkort in BO RES
Aquathermie Eem | Amersfoort / Baarn / Eemnes / Soest | De optimale toedeling van de beschikbare warmte uit de Eem zal gëinventariseerd worden. Voorstel Valleikanaal afwachten om te bepalen wat handig is betreffende het toedelingsvraagstuk. In Q4 2025/Q1 2026 zal dit verder uitgewerkt worden. | Deadline verschoven ivm verschuiven resultaten Valleikanaal
Aquathermie Eemmeer | Amersfoort / Bunschoten | In de Warmteprogramma’s zal het gebruik van de warmte uit het Eemmeer worden bepaald. Daarna zullen benodigde vervolgacties worden opgepakt.
Warmteprogramma's | Allen | NPLW verlengt het ondersteuningstraject met een extra bijeenkomst in 2026 voor onderlinge uitwisseling. Vanuit de regio's Amersfoort, U16 en Foodvalley wordt onderzocht of een gezamenlijke aanpak van de planMER mogelijk is.
Bodemenergie | Allen | N.a.v. het onderzoek Valleikanaal wordt in overleg met de provincie bekeken wat de wenselijkheid is van de maximale benutting van WKO-capaciteit en alternatieve opslagmogelijkheden.
Isolatie | Allen | Isolatieaanpak wordt ondersteund vanuit Energie Diensten Centrum (samenwerking op uitvoering door gemeenten en provincie). Gemeente Eemnes heeft een eigen isolatieaanpak.
Regionale Structuur Warmte (RSW) | Allen | Volgende versie deadline juli 2027. Eind 2026 opnieuw agenderen
Onderzoek warmteclusters | Allen | Het onderzoek in opdracht van de provincie naar bovenlokale warmtekavels, temperatuurniveaus ern effect op netverzwaring loopt. In april worden de eindresultaten verwacht.
Betaalbaarheid warmtenetten | Allen | Betaalbaarheid van warmtenetten is grotendeels afhankelijk van wat het rijk hierop organiseert. In het nieuwe coalitieakkoord is benoemd dat de WIS subsidie en de SDE++ subsidie verlengd worden. Ook ondezoekt het rijk welke potentiële grote warmteclusters er zijn en of warmtedeals een oplossing bieden voor opschalingsmogelijkheden en betaalbaarheid. De resultaten worden de 1e helft van 2026 verwacht.
Samenhang onderwerpen warmte
Op regionaal niveau lopen er verschillende activiteiten rondom warmte die met elkaar samenhangen. De warmtetransitie start met isolatie. Hier zijn alle gemeenten hard mee bezig, veelal met ondersteuning vanuit het Energie Diensten Centrum. Hierbij is natuurvriendelijk isoleren met een soortenmanagementplan een aandachtspunt. Na isolatie kan op basis van onder meer beschikbaarheid van bronnen, betaalbaarheid, woningtype en de te verwachtte isolatiegraad gekozen worden voor een alternatief voor aardgas per wijk of buurt. De eerste voorzet hiervoor zal in de gemeentelijke warmteprogramma’s worden gedaan. In de nog op te stellen lokale wijkuitvoeringsplannen wordt hier concreet invulling aan gegeven.
Regionaal werken we samen aan bovenlokale projecten. Hierbij is onderzoek naar bovenlokale bronnen en verdeling van de warmte van die bronnen (onderzoek Valleikanaal, Eem, Eemmeer en verdiepend onderzoek geothermie) van belang. Bronnen leveren warmte op verschillende temperatuurniveaus, en moeten gekoppeld worden aan een passende warmtevraag vanuit de gebouwde omgeving. Dit gaat, afhankelijk van de bron, over gemeentegrenzen heen. Er loopt een onderzoek om te zien hoe warmtevraag en -aanbod zo goed mogelijk passend kan worden gemaakt in zogenaamde warmteclusters. Dit met oog op de benodigde energie-infrastructuur in het kader van de pMIEK.
Gedurende het jaar zijn er verschillen in warmtevraag en -aanbod. Dat maakt opslag van warmte relevant. Een bekende optie hierbij is Warmte Koude Opslag (WKO). Hierbij wordt warmte (en koude) opgeslagen in de bodem. Een bodemenergieplan kan helpen om goed af te stemmen waar energie in de bodem kan worden opgeslagen en gebruikt. We kijken als regio welke afwegingen relevant zijn voor afweging tot het opstellen van een bodemenergieplan. Ook wordt onderzocht of grotere hoeveelheden warmte kunnen worden opgeslagen dieper in de ondergrond. Dat is onderdeel van het regionale verdiepende onderzoek naar geothermie.